## Sheet1
Technoter BurnDownChart
Project | Story | Task | Prediction | 2014-06-14 | 2014-06-13 | 2014-06-12 | 2014-06-11 | 2014-06-10 | 2014-06-09 | 2014-06-07 | 2014-06-06 | 2014-06-05 | 2014-06-04 | 2014-06-03 | 2014-06-02
ScrumMaster1_David | Pengumpulan Requirements | Pengumpulan user requirements dan pembuatan slide | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Pengumpulan system requirements dan pembuatan slide | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
|  | Pengumpulan functional requirements dan pembuatan slide | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
0
ScrumMaster2_Johan | Pembuatan Design | Prototype tampilan awal | 6 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Prototype tampilan menu | 7 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | System Engineering | 6 | [5 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
ScrumMaster3_ | Pembuatan Slide index.jade | Requirements | 8 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Design | 10 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Graphic | 8 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ScrumMaster4_ | Mempercantik Slide | Stylus | 8 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JavaScript | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 71 | 65.0833 | 59.1667 | 53.25 | 47.3333 | 41.4167 | 35.5 | 29.5833 | 23.6667 | 17.75 | 11.8333 | 5.9167 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 71 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 18 | 13 | 6 | 3